## Sheet1
Paketnummer	Paketbeschreibung	Best Case	Normal Case	Worst Case	Expected	Actual	Current Progress
1	Projektmanagement	26	51	71	50.17	0	6
1.1	PSP	4	8	12	8.00		4
1.2	PAP	4	8	14	8.33
1.3	Treffen mit Fach Betreuer	8	16	20	15.33	0	2
1.4	Treffen mit Hochschul Betreuer	8	16	20	15.33
1.5	Projektfortschrittsberichte	2	3	5	3.17

2	Präsentation	11	12	15	12.33	0	0
2.1	Zwischenpräsentation	5	6	7	6.00	0.00	0.00
2.1.1	Vorbereitung	2	3	4	3.00
2.1.2	Präsentation	3	3	3	3.00
2.2	Abschlusspräsentation	6	6	8	6.33	0.00	0.00
2.2.1	Vorbereitung	3	3	5	3.33
2.2.2	Präsentation	3	3	3	3.00

3	Literatur	12	14	21	14.83	4	4
3.1	TU	6	7	10	7.33	4	4
3.1.1	Ausleihen	3	4	5	4.00	4	4
3.1.2	Zurückgeben + Verlängern	3	3	5	3.33
3.2	FH	6	7	11	7.5	0	0
3.2.1	Ausleihen	3	4	6	4.17
3.2.2	Zurückgeben + Verlängern	3	3	5	3.33

4	Vorprojektphase	68	86	119	88.5	0	9
4.1	Anforderungen	20	27	38	27.67	0	0
4.1.1	Grund-Recherche	12	15	20	15.33
4.1.2	Modelle evaluieren	8	12	18	12.33
4.2	Architektur	48	59	81	60.83	0	9
4.2.1	Grund-Recherche	16	20	25	20.17		6
4.2.2	Fachliche Modelle evaluieren	10	12	18	12.67
4.2.3	Technische Modelle evaluieren	10	12	18	12.67
4.2.4	Bewertungen evaluieren	12	15	20	15.33		3

5	Projekt

6	Prozess

7	Architekturbewertung

	Summe	117.00	163.00	226.00	165.83	4.00	19.00