## Sheet1
Paketnummer	Paketbeschreibung	Best Case	Normal Case	Worst Case	Expected	Actual	Current Progress
1	Projektmanagement	26	51	71	50.17	0	10
1.1	PSP	4	8	12	8.00		7
1.2	PAP	4	8	14	8.33		0
1.3	Treffen mit Fach Betreuer	8	16	20	15.33	0	3
1.4	Treffen mit Hochschul Betreuer	8	16	20	15.33		0
1.5	Projektfortschrittsberichte	2	3	5	3.17		0

2	Präsentation	11	12	15	12.33	0	0
2.1	Zwischenpräsentation	5	6	7	6.00	0.00	0.00
2.1.1	Vorbereitung	2	3	4	3.00		0
2.1.2	Präsentation	3	3	3	3.00		0
2.2	Abschlusspräsentation	6	6	8	6.33	0.00	0.00
2.2.1	Vorbereitung	3	3	5	3.33		0
2.2.2	Präsentation	3	3	3	3.00		0

3	Literatur	18	26	36	26.33	4	4
3.1	TU	12	19	25	18.83	4	4
3.1.1	Ausleihen	3	4	5	4.00	4	4
3.1.2	Zurückgeben + Verlängern	9	15	20	14.83		0
3.2	FH	6	7	11	7.5	0	0
3.2.1	Ausleihen	3	4	6	4.17		0
3.2.2	Zurückgeben + Verlängern	3	3	5	3.33		0

4	Vorprojektphase	68	86	119	88.5	0	14
4.1	Anforderungen	20	27	38	27.67	0	3
4.1.1	Grund-Recherche	12	15	20	15.33		3
4.1.2	Modelle evaluieren	8	12	18	12.33
4.2	Architektur	48	59	81	60.83	0	11
4.2.1	Grund-Recherche	16	20	25	20.17		8
4.2.2	Fachliche Modelle evaluieren	10	12	18	12.67		0
4.2.3	Technische Modelle evaluieren	10	12	18	12.67		0
4.2.4	Bewertungen evaluieren	12	15	20	15.33		3

5	Anforderungen	46	73	102	73.33	0	0
5.1	User Stories erstellen	15	25	35	25.00		0
5.2	Template erstellen	8	10	15	10.50		0
5.3	In Template überführen	10	15	20	15.00		0
5.4	Traceability	8	13	20	13.33		0
5.5	Priorisieren	5	10	12	9.50		0

6	Prozess	142	202	284	205.6666666667	0	0
6.1	Modelle	77	107	157	110.33	0	0
6.1.1	Usecase	10	15	20	15.00		0
6.1.2	Kontext	5	10	12	9.50		0
6.1.3	Klassen	15	20	30	20.83		0
6.1.4	Aktivität	15	17	20	17.17		0
6.1.5	Komponenten	10	15	25	15.83		0
6.1.6	Sequenz	12	15	25	16.17		0
6.1.7	Paketdiagramm	10	15	25	15.83		0
6.2	Architekturanalyse	45	65	87	65.33	0	0
6.2.1	ATAM	15	20	25	20.00		0
6.2.2	CBAM	15	20	30	20.83		0
6.2.3	Coupling und Cohesion	10	15	20	15.00		0
6.2.4	Stabile Abhängigkeiten	5	10	12	9.50		0
6.3	Verfeinerung	20	30	40	30.00	0	0
6.3.1	Dokumenation der Probleme	10	15	20	15.00		0
6.3.2	Dokumenation der Änderungen	10	15	20	15.00		0

	Summe	311.00	450.00	627.00	456.33	4.00	28.00