## Sheet1
Paketnummer	Paketbeschreibung	Best Case	Normal Case	Worst Case	Expected	Actual	Current Progress
1	Projektmanagement	26	51	71	50.17	0	25
1.1	PSP	4	8	12	8.00		10
1.2	PAP	4	8	14	8.33		8
1.3	Treffen mit Fach Betreuer	8	16	20	15.33	0	6
1.4	Treffen mit Hochschul Betreuer	8	16	20	15.33		0
1.5	Projektfortschrittsberichte	2	3	5	3.17		1

2	Präsentation	12	13	16	13.33	0	7
2.1	Zwischenpräsentation	6	7	8	7.00	0.00	7.00
2.1.1	Vorbereitung	2	3	4	3.00		3
2.1.2	Präsentation	4	4	4	4.00		4
2.2	Abschlusspräsentation	6	6	8	6.33	0.00	0.00
2.2.1	Vorbereitung	3	3	5	3.33		0
2.2.2	Präsentation	3	3	3	3.00		0

3	Literatur	18	22	33	23.17	4	6
3.1	TU	12	15	22	15.67	4	6
3.1.1	Ausleihen	3	5	7	5.00	4	4
3.1.2	Zurückgeben + Verlängern	9	10	15	10.67		2
3.2	FH	6	7	11	7.5	0	0
3.2.1	Ausleihen	3	4	6	4.17		0
3.2.2	Zurückgeben + Verlängern	3	3	5	3.33		0

4	Recherche	68	86	119	88.5	0	29
4.1	Anforderungen	20	27	38	27.67	0	8
4.1.1	Grund-Recherche	12	15	20	15.33		4
4.1.2	Modelle und Templates evaluieren	8	12	18	12.33		4
4.2	Architektur	48	59	81	60.83	0	21
4.2.1	Grund-Recherche	16	20	25	20.17		10
4.2.2	Fachliche Modelle evaluieren	10	12	18	12.67		4
4.2.3	Technische Modelle evaluieren	10	12	18	12.67		3
4.2.4	Bewertungen evaluieren	12	15	20	15.33		4

5	Anforderungen	10	13	21	13.83	0	10
5.1	Priorisieren	3	4	5	4.00		2
5.2	Template erstellen	1	2	4	2.17		2
5.3	In Template überführen	4	5	8	5.33		4
5.4	Traceability	2	2	4	2.33		2

6	Architektur	177	247	349	252.33	0	14
6.1	Modelle	77	107	157	110.33	0	14
6.1.1	Usecase	10	15	20	15.00		9
6.1.2	Kontext	5	10	12	9.50		0
6.1.3	Klassen	15	20	30	20.83		0
6.1.4	Aktivität	15	17	20	17.17		5
6.1.5	Komponenten	10	15	25	15.83		0
6.1.6	State	12	15	25	16.17		0
6.1.7	Paket	10	15	25	15.83		0
6.2	Architekturanalyse	45	65	87	65.33	0	0
6.2.1	ATAM	15	20	25	20.00		0
6.2.2	CBAM	15	20	30	20.83		0
6.2.3	Kopplung und Kohäsion	10	15	20	15.00		0
6.2.4	Stabile Abhängigkeiten	5	10	12	9.50		0
6.3	Prozess	55	75	105	76.67	0	0
6.3.1	Dokumenation der Probleme	10	15	20	15.00		0
6.3.2	Dokumenation der Änderungen	10	15	20	15.00		0
6.3.3	Prozesserstellung	15	20	25	20.00		0
6.3.4	Architekturerstellung	20	25	40	26.67		0

	Summe	311.00	432.00	609.00	441.33	4.00	91.00